## Plan
Module ID | Module / Feature | Goal | Scope of Work | Done Criteria | Evidence for Teacher | Main Owner | Support | Target Time | Status | Teacher Check | Notes |  |  | Quick Work List
M00 | Project Scope, Docs & Technical Setup | Chốt Phase 1 và hoàn tất hồ sơ code-ready trước implementation | Đồng bộ scope đã duyệt; sửa tài liệu; khóa research protocol, Adaptive Retrieval, security, data/API/UI/test; chuẩn bị scaffold nhưng chưa cài dependency hoặc init Git | Phase 1/GVHD đã duyệt; tài liệu và design artifacts có bằng chứng; còn cổng human approval cho scaffold/runtime/dependency/Git | .pipeline HTML/MD, DOCX repair report, Draw.io source, workbook đồng bộ | Hiệp | Hùng | 09/07 - 13/07 | In Progress | Approved | Ownership giữ nguyên; chờ phê duyệt design và cổng TASK-013 trước khi code | No. | Module ID | Công việc chính | Trạng thái nhanh
M01 | Authentication & Authorization | Hoàn thành đăng ký, đăng nhập và phân quyền MVP | User, role USER/ADMIN; register/login; JWT; password hashing; protected APIs; UI Home/Login/Register/Logout | Đăng ký/đăng nhập được; token hợp lệ; route/API private được bảo vệ; USER/ADMIN phân quyền đúng | Ảnh UI, Postman/Swagger, commit | Hiệp | Hùng | 13/07 - 19/07 | Next | Pending | Không dùng Student/Teacher trong MVP kỹ thuật | 1 | M01 | User, role USER/ADMIN; register/login; JWT; password hashing; protected APIs; UI Home/Login/Register/Logout | Next
M02 | Workspace Management | Hoàn thành quản lý không gian tài liệu | CRUD Workspace; Private/Public/Shared; member list; owner/member/viewer; kiểm tra quyền cơ bản; UI workspace | User tạo/sửa/xóa/xem workspace đúng quyền; workspace là phạm vi hỏi đáp | Ảnh UI workspace, API test, DB screenshot | Hiệp | Hùng | 20/07 - 26/07 | Backlog | Pending | Workspace là boundary bảo mật của RAG | 2 | M02 | CRUD Workspace; Private/Public/Shared; member list; owner/member/viewer; kiểm tra quyền cơ bản; UI workspace | Backlog
M03 | Document Management | Hoàn thành upload và quản lý tài liệu MVP | Upload PDF/DOCX/TXT; validate file type/size; lưu local server storage; metadata; list/detail/delete; processing status | Upload/list/delete được 3 loại file MVP; DB có metadata; status rõ ràng | Ảnh upload, API test, DB screenshot, video ngắn | Hiệp | Hùng | 27/07 - 02/08 | Backlog | Pending | PPTX/XLSX chuyển sang after-MVP | 3 | M03 | Upload PDF/DOCX/TXT; validate file type/size; lưu local server storage; metadata; list/detail/delete; processing status | Backlog
M04 | File Processing | Hoàn thành trích xuất nội dung tài liệu MVP | AI/RAG Service đọc PDF/DOCX/TXT; clean text; normalize encoding; source position tracking; failed status | Mỗi loại file có mẫu đọc được; lỗi file báo rõ; có extracted text/log | File mẫu, extracted log, API test | Hùng | Hiệp | 03/08 - 09/08 | Backlog | Pending | OCR chưa bắt buộc trong MVP | 4 | M04 | AI/RAG Service đọc PDF/DOCX/TXT; clean text; normalize encoding; source position tracking; failed status | Backlog
M05 | Chunking & Metadata | Chia tài liệu thành chunk có truy vết nguồn | Chunking theo nội dung; metadata workspaceId/documentId/fileName/pageNumber/position/chunkIndex | Chunk truy vết được về file và vị trí nguồn; metadata đủ cho citation | Log chunk, dữ liệu metadata, test retrieval | Hùng | Hiệp | 10/08 - 16/08 | Backlog | Pending | Nền cho citation và permission filter | 5 | M05 | Chunking theo nội dung; metadata workspaceId/documentId/fileName/pageNumber/position/chunkIndex | Backlog
M06 | Embedding & ChromaDB Storage | Tạo embedding và lưu vector phục vụ semantic search | Chọn embedding model; lưu vector vào ChromaDB; metadata filter theo workspace/document; semantic search thử | Upload xong tạo vector; query retrieve đúng chunk liên quan | ChromaDB screenshot/log, semantic search result | Hùng | Hiệp | 17/08 - 23/08 | Backlog | Pending | Vector metadata phải có workspaceId | 6 | M06 | Chọn embedding model; lưu vector vào ChromaDB; metadata filter theo workspace/document; semantic search thử | Backlog
M07 | Adaptive RAG Chat API | Hoàn thành API hỏi đáp có chiến lược truy hồi thích ứng | Intent detector luật; strategy version; Evidence Gate; authorized retrieval; Gemini primary/Ollama fallback; structured citation | Trace ghi intent/strategy; evidence yếu trả CLARIFY/REFUSE; answer có citation hợp lệ | OpenAPI, retrieval trace, API test, demo baseline/adaptive | Hùng | Hiệp | 24/08 - 30/08 | Backlog | Pending | Không web-search; không LangChain/LlamaIndex trong P0 | 7 | M07 | Intent detector; strategy version; Evidence Gate; authorized retrieval; Gemini/Ollama policy; citation validator | Backlog
M08 | Citation & Source Tracking | Hiển thị và lưu nguồn trích dẫn cho câu trả lời | Response answer + citations; file/page/position/excerpt/score; persist CitationHistory | Mỗi answer đủ nguồn; citation khớp retrieved chunks; lưu được lịch sử nguồn | JSON response, ảnh UI citation, DB screenshot | Hùng | Hiệp | 31/08 - 06/09 | Backlog | Pending | Exact jump-to-source là nâng cao | 8 | M08 | Response answer + citations; file/page/position/excerpt/score; persist CitationHistory | Backlog
M09 | Chat Web Interface | Hoàn thành UI hỏi đáp trong Workspace | Chat layout; chọn workspace; markdown answer; loading/error; citation panel; weak-context message | User hỏi và xem câu trả lời + nguồn trên web | Ảnh UI chat, video demo | Hùng | Hiệp | 07/09 - 13/09 | Backlog | Pending | Bám prompt UI đã chuẩn hóa cho Google Stitch | 9 | M09 | Chat layout; chọn workspace; markdown answer; loading/error; citation panel; weak-context message | Backlog
M10 | Workspace Permission & Security | Chặn truy cập chéo workspace/document/vector | Check quyền trước document/chat/retrieval; RBAC USER/ADMIN; CORS/CSP/env secrets; test 2 tài khoản | User A không xem/hỏi tài liệu của User B; API trả lỗi rõ | API test, video 2 tài khoản, log security | Hiệp | Hùng | 14/09 - 20/09 | Backlog | Pending | Bắt buộc vì tài liệu học tập riêng tư | 10 | M10 | Check quyền trước document/chat/retrieval; RBAC USER/ADMIN; CORS/CSP/env secrets; test 2 tài khoản | Backlog
M11 | Chat History Management | Lưu và xem lại lịch sử hội thoại | Conversation, Message, CitationHistory; list/search conversation; reopen chat | Chat được lưu; user xem lại question/answer/citation cũ | Ảnh DB, ảnh UI history, API test | Hiệp | Hùng | 21/09 - 27/09 | Backlog | Pending | PostgreSQL là DB chính | 11 | M11 | Conversation, Message, CitationHistory; list/search conversation; reopen chat | Backlog
M12 | Admin Dashboard Basic | Hoàn thành dashboard quản trị MVP | Metrics user/workspace/document/question; user list; lock/unlock; document failed list | ADMIN thấy dashboard; API chỉ ADMIN truy cập; số liệu đúng | Ảnh admin dashboard, API test | Hiệp | Hùng | 28/09 - 04/10 | Backlog | Pending | Không làm analytics nâng cao | 12 | M12 | Metrics user/workspace/document/question; user list; lock/unlock; document failed list | Backlog
M13 | End-to-End Integration | Kết nối toàn bộ luồng MVP | Frontend + Core API + AI/RAG Service + PostgreSQL + ChromaDB + local storage; register -> workspace -> upload -> process -> chat -> citation | Demo chạy từ đầu đến cuối không can thiệp code | Video end-to-end, checklist tích hợp | Hiệp + Hùng | - | 05/10 - 11/10 | Backlog | Pending | Sau mốc này hạn chế thêm chức năng | 13 | M13 | Frontend + Core API + AI/RAG Service + PostgreSQL + ChromaDB + local storage; register -> workspace -> upload -> process -> chat -> citation | Backlog
M14 | Error Handling & Stability | Ổn định hệ thống trước demo | File invalid/oversize, service timeout, vector DB/LLM error, token expired; structured logs; friendly messages | Không crash; user nhận lỗi dễ hiểu; log đủ debug | Video test lỗi, log, bug checklist | Hiệp | Hùng | 12/10 - 18/10 | Backlog | Pending | Demo cần ổn định hơn là thêm tính năng | 14 | M14 | File invalid/oversize, service timeout, vector DB/LLM error, token expired; structured logs; friendly messages | Backlog
M15 | Testing & Adaptive RAG Evaluation | Hoàn thành test pyramid và đánh giá novelty có holdout | Unit/integration/E2E; 120 câu, 20 mỗi intent; development/holdout 60/60 theo topic group; citation, groundedness, refusal, latency | Gates test pass; kết quả baseline/adaptive tái lập bằng config hash; không leakage | Test reports, evaluation dataset/results, metric charts, case studies | Hiệp | Hùng | 19/10 - 25/10 | Backlog | Pending | Protocol bắt buộc; RAGAS chỉ là mở rộng, không thay gold labels | 15 | M15 | Test pyramid; 120-case baseline/adaptive evaluation; 60/60 split; bootstrap CI; evidence package | Backlog
M16 | Documentation Evidence & Final Demo | Chốt báo cáo, minh chứng và demo cuối | Hoàn thiện báo cáo; screenshot; API docs; DB/vector evidence; demo script; backup video; final Docker Compose | Folder minh chứng đầy đủ; báo cáo có nội dung; demo script/video sẵn sàng | Báo cáo DOCX, screenshots, demo video, release tag | Hiệp + Hùng | - | 26/10 - 03/11 | Backlog | Pending | Dàn ý báo cáo đã tạo sớm, nội dung chi tiết bổ sung sau implement | 16 | M16 | Hoàn thiện báo cáo; screenshot; API docs; DB/vector evidence; demo script; backup video; final Docker Compose | Backlog
B01 | After-MVP: PPTX/XLSX/OCR | Mở rộng loại tài liệu sau khi MVP ổn định | Native PPTX/XLSX extraction, OCR ảnh/scanned PDF | Chỉ làm khi MVP Done | Demo riêng nếu có | Hùng | Hiệp | Optional | Optional | Pending | Không đưa vào MVP | 17 | B01 | Native PPTX/XLSX extraction, OCR ảnh/scanned PDF | Optional
B02 | After-MVP: Streaming/Voice/Mindmap | Nâng trải nghiệm hỏi đáp sau MVP | Streaming response, hỏi bằng giọng nói, mindmap/diagram generation | Chỉ làm khi MVP ổn định | Demo riêng nếu có | Hùng | Hiệp | Optional | Optional | Pending | Không ưu tiên trước chat/citation/history | 18 | B02 | Streaming response, hỏi bằng giọng nói, mindmap/diagram generation | Optional
B03 | After-MVP: Mobile/LMS/MinIO/Redis | Mở rộng triển khai và tích hợp | Mobile app, LMS integration, MinIO storage, Redis cache, analytics nâng cao | Chỉ làm sau final demo hoặc nếu còn nhiều thời gian | Roadmap sau MVP | Hiệp + Hùng | - | Optional | Optional | Pending | Không ảnh hưởng deadline chính | 19 | B03 | Mobile app, LMS integration, MinIO storage, Redis cache, analytics nâng cao | Optional

## Timeline
Module ID | Module / Feature | Owner | Start Date | End Date | Duration | Progress | Status | Teacher Check | Current Focus | W0 09/07 | W1 13/07 | W2 20/07 | W3 27/07 | W4 03/08 | W5 10/08 | W6 17/08 | W7 24/08 | W8 31/08 | W9 07/09 | W10 14/09 | W11 21/09 | W12 28/09 | W13 05/10 | W14 12/10 | W15 19/10 | W16 26/10
M00 | Project Scope, Docs & Technical Setup | Hiệp | 09/07 | 13/07 | 5 days | 90% | In Progress | Approved | Phase 1/GVHD đã duyệt; design artifacts hoàn tất, chờ cổng scaffold/runtime/dependency/Git | █
M01 | Authentication & Authorization | Hiệp | 13/07 | 19/07 | 7 days | 0% | Next | Pending | Không dùng Student/Teacher trong MVP kỹ thuật |  | █
M02 | Workspace Management | Hiệp | 20/07 | 26/07 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Workspace là boundary bảo mật của RAG |  |  | █
M03 | Document Management | Hiệp | 27/07 | 02/08 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | PPTX/XLSX chuyển sang after-MVP |  |  |  | █
M04 | File Processing | Hùng | 03/08 | 09/08 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | OCR chưa bắt buộc trong MVP |  |  |  |  | █
M05 | Chunking & Metadata | Hùng | 10/08 | 16/08 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Nền cho citation và permission filter | [5 empty] | █
M06 | Embedding & ChromaDB Storage | Hùng | 17/08 | 23/08 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Vector metadata phải có workspaceId | [6 empty] | █
M07 | Adaptive RAG Chat API | Hùng | 24/08 | 30/08 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Adaptive intent + Evidence Gate + citation theo quyền; streaming after-MVP | [7 empty] | █
M08 | Citation & Source Tracking | Hùng | 31/08 | 06/09 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Exact jump-to-source là nâng cao | [8 empty] | █
M09 | Chat Web Interface | Hùng | 07/09 | 13/09 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Bám prompt UI đã chuẩn hóa cho Google Stitch | [9 empty] | █
M10 | Workspace Permission & Security | Hiệp | 14/09 | 20/09 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Bắt buộc vì tài liệu học tập riêng tư | [10 empty] | █
M11 | Chat History Management | Hiệp | 21/09 | 27/09 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | PostgreSQL là DB chính | [11 empty] | █
M12 | Admin Dashboard Basic | Hiệp | 28/09 | 04/10 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Không làm analytics nâng cao | [12 empty] | █
M13 | End-to-End Integration | Hiệp + Hùng | 05/10 | 11/10 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Sau mốc này hạn chế thêm chức năng | [13 empty] | █
M14 | Error Handling & Stability | Hiệp | 12/10 | 18/10 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | Demo cần ổn định hơn là thêm tính năng | [14 empty] | █
M15 | Testing & Adaptive RAG Evaluation | Hiệp | 19/10 | 25/10 | 7 days | 0% | Backlog | Pending | 120 cases, split 60/60 theo topic; baseline/adaptive cùng corpus/model/prompt | [15 empty] | █
M16 | Documentation Evidence & Final Demo | Hiệp + Hùng | 26/10 | 03/11 | 9 days | 0% | Backlog | Pending | Dàn ý báo cáo đã tạo sớm, nội dung chi tiết bổ sung sau implement | [16 empty] | █

## Task Tracker
Task ID | Module ID | Category | Task Name | Task Detail | Owner | Priority | Status | Depends On | Done Criteria | Evidence Needed | Teacher Check | Notes
SET-01 | M00 | Setup | Chuẩn bị repository code-ready | Copy 3 template đã kiểm tra; khóa manifest; Maven Wrapper; env/CI; init Git và cài dependency chỉ sau human approval | Hiệp | High | Next | SET-02,SET-03,SET-04 | Repo scaffold sạch; exact pins/locks; preflight build được | Repo inventory, manifests, build report | Pending | Cổng TASK-013: chưa code, chưa cài package, chưa init Git
SET-02 | M00 | Docs | Phê duyệt Phase 1 và đồng bộ scope | Tên đề tài, P0 Adaptive Retrieval, permission defaults, evaluation minimum và ownership đã được duyệt; GVHD đã duyệt | Hiệp | High | Done | - | Approval record/hash hợp lệ; tài liệu scope không còn mâu thuẫn P0 | .pipeline/phase-1-approval.json, requirements/task breakdown | Approved | Ownership giữ nguyên như workbook
SET-03 | M00 | Design | Hoàn tất architecture contracts | ADR, Adaptive Retrieval, permission/threat model, data model, API, UI, test plan, dependency proposal và Draw.io source | Hiệp | High | In Progress | SET-02 | Artifacts compile HTML; structural validation không có error; chờ user design approval | .pipeline design artifacts + Draw.io | Pending | PNG chưa export do draw.io/Graphviz không khả dụng; XML source đã validate
SET-04 | M00 | Report | Sửa tài liệu và khóa protocol nghiên cứu | Backup/sửa 6 DOCX; đồng bộ title/scope/mapping; protocol 120 case, 60/60 split, metric và leakage control | Hiệp | Medium | Done | SET-02 | Structural QA pass; protocol compile HTML; render fallback được ghi rõ | Document repair report + evaluation protocol | Pending | Visual DOCX QA phải chạy lại khi có LibreOffice/Poppler
AUTH-01 | M01 | Backend | Thiết kế User/Role schema | User role USER/ADMIN, status active/locked, passwordHash | Hiệp | High | Backlog | SET-01 | Migration/entity hoàn chỉnh | Code + DB screenshot | Pending
AUTH-02 | M01 | Backend | API register/login/logout | Validate input, hash password, JWT access token, refresh strategy cơ bản | Hiệp | High | Backlog | AUTH-01 | Postman login/register pass | API test | Pending
AUTH-03 | M01 | Security | Spring Security/JWT filter | Bảo vệ endpoint private, trả lỗi 401/403 rõ | Hiệp | High | Backlog | AUTH-02 | Private API bị chặn khi không token | API test | Pending
AUTH-04 | M01 | Frontend | Home/Login/Register UI | Tạo landing page public, login/register, validation, logout | Hùng | High | Backlog | AUTH-02 | UI auth chạy được | Screenshots | Pending | Home là màn đầu tiên
WS-01 | M02 | Backend | Workspace CRUD APIs | Create/read/update/delete workspace, visibility, ownerId | Hiệp | High | Backlog | AUTH-03 | CRUD pass với token | API test | Pending
WS-02 | M02 | Backend | Workspace member/permission | Owner/member/viewer, Shared visibility, permission guard | Hiệp | High | Backlog | WS-01 | User chỉ thấy workspace hợp lệ | API test 2 users | Pending
WS-03 | M02 | Frontend | Workspace list/detail UI | List/filter/search/create modal/detail tabs | Hùng | High | Backlog | WS-01 | User thao tác workspace trên web | Screenshots | Pending
DOC-01 | M03 | Backend | Upload PDF/DOCX/TXT | Validate type/size, local storage, metadata Document status uploaded/processing | Hiệp | High | Backlog | WS-02 | Upload 3 loại file MVP | API + DB screenshot | Pending
DOC-02 | M03 | Backend | Document list/detail/delete | List theo workspace, detail metadata, delete đúng quyền | Hiệp | High | Backlog | DOC-01 | List/delete đúng workspace | API test | Pending
DOC-03 | M03 | Frontend | Upload/document UI | Drag-drop, progress, status badge, list/detail/error states | Hùng | High | Backlog | DOC-01 | UI upload/list/detail chạy được | Screenshots/video | Pending
EXT-01 | M04 | AI Service | Extract PDF | Đọc text PDF, page tracking, error handling | Hùng | High | Backlog | DOC-01 | PDF sample extract OK | Extracted text/log | Pending
EXT-02 | M04 | AI Service | Extract DOCX | Đọc text DOCX, paragraph/source position tracking | Hùng | High | Backlog | DOC-01 | DOCX sample extract OK | Extracted text/log | Pending
EXT-03 | M04 | AI Service | Extract TXT | Đọc TXT, normalize encoding UTF-8/Vietnamese | Hùng | Medium | Backlog | DOC-01 | TXT sample extract OK | Extracted text/log | Pending
EXT-04 | M04 | Integration | Update processing status | uploaded -> processing -> processed/failed | Hiệp + Hùng | High | Backlog | EXT-01 | Status đồng bộ Core API | DB + UI screenshot | Pending
CHUNK-01 | M05 | AI Service | Chunking strategy | Chia đoạn có overlap hợp lý, không mất ngữ cảnh | Hùng | High | Backlog | EXT-04 | Chunk readable, ổn định | Chunk log | Pending
CHUNK-02 | M05 | AI Service | Chunk metadata | workspaceId/documentId/fileName/pageNumber/position/chunkIndex | Hùng | High | Backlog | CHUNK-01 | Metadata đủ filter/citation | Metadata sample | Pending
EMB-01 | M06 | AI Service | Embedding model setup | Chọn sentence-transformers/BGE-small hoặc equivalent | Hùng | High | Backlog | CHUNK-02 | Embedding chạy local/API được | Log | Pending
EMB-02 | M06 | Vector DB | ChromaDB storage/retrieval | Store vectors with metadata, semantic search by workspace | Hùng | High | Backlog | EMB-01 | Retrieve đúng chunk liên quan | ChromaDB evidence | Pending
RAG-01 | M07 | AI Service | Question embedding/retrieval | Embed question, retrieve authorized context | Hùng | High | Backlog | EMB-02 | Retrieval theo workspace pass | API/log | Pending
RAG-02 | M07 | AI Service | Prompt assembly + LLM provider | Gemini primary, Ollama fallback interface | Hùng | High | Backlog | RAG-01 | Answer grounded bằng context | API/log | Pending
RAG-03 | M07 | AI Service | Weak-context refusal | Không trả lời khi thiếu nguồn rõ | Hùng | High | Backlog | RAG-02 | Refusal message đúng scope | Test case | Pending
CIT-01 | M08 | AI Service | Citation response schema | answer + file/page/position/excerpt/score | Hùng | High | Backlog | RAG-02 | JSON response đủ citation | API sample | Pending
CIT-02 | M08 | Backend | Persist citation history | Lưu citations gắn với assistant message | Hiệp | High | Backlog | CIT-01 | DB lưu citation đúng | DB screenshot | Pending
CHAT-01 | M09 | Frontend | Chat layout | Sidebar history, chat center, citation panel | Hùng | High | Backlog | CIT-01 | UI chat hiển thị đầy đủ | Screenshots | Pending
CHAT-02 | M09 | Frontend | Question/answer states | Loading, markdown answer, error, weak context, citation badges | Hùng | High | Backlog | CHAT-01 | User flow chat pass | Video demo | Pending
SEC-01 | M10 | Security | Permission guard service | Kiểm tra quyền workspace/document/chat/retrieval | Hiệp | High | Backlog | WS-02,DOC-02 | Không truy cập chéo dữ liệu | API test 2 users | Pending
SEC-02 | M10 | Security | CORS/CSP/env/logging baseline | Whitelist CORS, CSP cơ bản, env secrets, structured logs | Hiệp | Medium | Backlog | SEC-01 | Không hardcode secret, log đủ context | Config evidence | Pending
HIS-01 | M11 | Backend | Conversation/message APIs | Create/list/detail conversation, save user/assistant messages | Hiệp | High | Backlog | CHAT-02 | History lưu và đọc được | API + DB screenshot | Pending
HIS-02 | M11 | Frontend | History UI | Search/filter/reopen conversation | Hùng | Medium | Backlog | HIS-01 | UI history chạy được | Screenshots | Pending
ADM-01 | M12 | Backend | Admin metrics APIs | User/workspace/document/question metrics, failed documents | Hiệp | High | Backlog | HIS-01 | ADMIN API pass, USER bị chặn | API test | Pending
ADM-02 | M12 | Frontend | Admin dashboard UI | Metrics cards, charts, user management, lock/unlock | Hùng | Medium | Backlog | ADM-01 | Admin dashboard chạy được | Screenshots | Pending
INT-01 | M13 | Integration | End-to-end happy path | Register -> workspace -> upload -> process -> chat -> citation -> history | Hiệp + Hùng | High | Backlog | ADM-02 | Demo E2E chạy sạch | Video/checklist | Pending
ERR-01 | M14 | Stability | Upload/service/LLM error handling | Invalid file, timeout, failed extraction, vector/LLM error | Hiệp + Hùng | High | Backlog | INT-01 | Không crash; message rõ | Error test video/log | Pending
TEST-01 | M15 | Testing | Functional and permission tests | Auth, workspace, document, chat, citation, permission, admin | Hiệp | High | Backlog | ERR-01 | Test sheet pass/fail | Test report | Pending
TEST-02 | M15 | Evaluation | Manual RAG evaluation | Question set, expected answer/source, actual answer, citation correctness, response time | Hùng | High | Backlog | RAG-03,CIT-02 | Evaluation table đủ dữ liệu | Evaluation sheet | Pending
DOCS-01 | M16 | Documentation | Hoàn thiện báo cáo nội dung | Bổ sung nội dung chi tiết Chương 1-7 dựa trên implementation/evidence | Hiệp | High | Backlog | TEST-02 | Báo cáo có nội dung và hình/bảng | DOCX report | Pending
DEMO-01 | M16 | Demo | Demo script và backup video | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu mẫu, script, video dự phòng | Hiệp + Hùng | High | Backlog | INT-01 | Demo sẵn sàng trước deadline | Script/video | Pending
BACK-01 | B01 | Future Feature | PPTX/XLSX/OCR support | Nâng cấp extraction sau MVP | Hùng | Low | Optional | MVP Done | Không chặn MVP | Roadmap | Pending | After-MVP
BACK-02 | B02 | Future Feature | Streaming/voice/mindmap | Tăng trải nghiệm sau khi chat/citation ổn định | Hùng | Low | Optional | MVP Done | Không chặn MVP | Roadmap | Pending | After-MVP
BACK-03 | B03 | Future Feature | Mobile/LMS/MinIO/Redis | Mở rộng triển khai/tích hợp sau MVP | Hiệp + Hùng | Low | Optional | MVP Done | Không chặn MVP | Roadmap | Pending | After-MVP

## Thesis Report
Report ID | Chapter / Section | Content to Prepare | Related Module ID | Evidence Needed | Owner | Support | Target Time | Status | Teacher Check | Notes
R01 | Bìa, lời cam đoan, lời cảm ơn, tóm tắt, abstract | Hoàn thiện thông tin nhóm, GVHD, đề tài, tóm tắt tiếng Việt/Anh | M00 | Báo cáo outline DOCX | Hiệp | Hùng | 09/07 - 12/07 | In Progress | Pending | Đã tạo file dàn ý, cần kiểm tra form trường
R02 | Chương 1: Tổng quan đề tài | Viết lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, phương pháp, ý nghĩa | M00 | Scope/SRS/digest | Hiệp | Hùng | 26/10 - 27/10 | Backlog | Pending | Có thể viết nháp sớm
R03 | Chương 2: Cơ sở lý thuyết | Adaptive RAG, embedding đa ngôn ngữ, vector DB, Evidence Gate, citation, web security và stack | M04-M07 | Adaptive-RAG, Self-RAG, CRAG, RAGAS và evaluation protocol | Hùng | Hiệp | 27/10 - 28/10 | Backlog | Pending | Nguồn nghiên cứu sơ cấp đã ghi trong evaluation-protocol
R04 | Chương 3: Phân tích yêu cầu | USER/ADMIN, Workspace roles, FR/NFR/AC, permission matrix và API contract P0 | M01-M12 | Requirements, permission matrix, threat model, API contracts | Hiệp | Hùng | 28/10 - 29/10 | Backlog | Pending | Phase 1 và GVHD đã duyệt; ownership giữ nguyên
R05 | Chương 4: Thiết kế hệ thống | Ba service, trust boundary, data model, API, Adaptive Retrieval, delete saga và UI states | M02-M10 | ADR v2, data model, API/UI specs, Draw.io source | Hiệp + Hùng | - | 29/10 - 30/10 | Backlog | Pending | Design sẵn sàng duyệt; Draw.io XML valid, chưa có PNG do thiếu CLI/Graphviz
R06 | Chương 5: Xây dựng hệ thống | Môi trường, frontend, backend, AI service, tích hợp, cấu hình | M01-M13 | Code repo, screenshots | Hiệp + Hùng | - | 30/10 - 31/10 | Backlog | Pending | Viết sau khi implement đủ
R07 | Chương 6: Kiểm thử và đánh giá | Test pyramid, security/permission tests, 120-case baseline/adaptive và phân tích paired bootstrap | M14-M15 | Test plan, evaluation protocol, dataset/results sau implementation | Hiệp + Hùng | - | 31/10 - 01/11 | Backlog | Pending | Holdout 60 case đóng băng; không dùng mạng thật trong test
R08 | Chương 7: Kết luận và hướng phát triển | Kết quả đạt được, hạn chế, after-MVP roadmap | M16,B01-B03 | Final demo notes | Hiệp | Hùng | 01/11 - 02/11 | Backlog | Pending
R09 | Tài liệu tham khảo | Nguồn RAG, ChromaDB, Spring Boot, FastAPI, React, PostgreSQL | M00-M16 | Reference folder | Hùng | Hiệp | 01/11 - 02/11 | Backlog | Pending | Lưu vào thư mục tài liệu nghiên cứu
R10 | Phụ lục API/test/demo | API list, test case, demo script, screenshots | M15-M16 | API docs, screenshots, video | Hiệp + Hùng | - | 02/11 - 03/11 | Backlog | Pending
R11 | Minh chứng giao diện | Home, login, dashboard, workspace, upload, chat, admin | M01-M12 | Screenshots từ app/mockup | Hùng | Hiệp | Song song | Backlog | Pending | Prompt UI đã chuẩn hóa cho Google Stitch
No. | Evidence / Report Item | Related Module ID | Status | Notes
1 | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | M00,M04-M07 | In Progress | Draw.io XML valid; PNG chờ draw.io CLI/Graphviz
2 | Use Case Diagram | M01-M12 | In Progress | Có trong file architecture/usecase
3 | Activity Flow Diagrams | M03-M14 | In Progress | Có file activity flows
4 | ERD / Database Diagram | M01-M12 | In Progress | Data model/API contract hoàn tất; ERD source cần render sau schema
5 | Ảnh giao diện hệ thống | M01-M12 | Backlog | Dùng sau khi có UI thật/mockup
6 | API Documentation | M01-M13 | Backlog | Swagger/Postman
7 | Test Case & RAG Evaluation | M15 | In Progress | Protocol 120 case đã khóa; results tạo sau implementation
8 | Demo script & backup video | M16 | Backlog | Chuẩn bị cuối kỳ

## Meeting Notes
Meeting ID | Date | Meeting Type | Participants | Related Module ID | Main Topic | Progress Reviewed | Problems / Blockers | Decisions | Next Actions | Owner | Deadline | Evidence / Link | Status
MN-001 | 2026-07-08 | Internal Planning | Hiệp, Hùng | M00 | Scope sync và sơ đồ kiến trúc | Chốt MVP: PDF/DOCX/TXT, USER/ADMIN, local storage, manual evaluation | Excel plan còn scope cũ | Project Scope là nguồn ưu tiên khi tài liệu mâu thuẫn | Đồng bộ lại kế hoạch, sơ đồ, báo cáo | Hiệp | 2026-07-09 | decisions-log.md | Done
MN-002 | 2026-07-09 | Internal Planning | Hiệp, Codex | M00,M16 | Sắp xếp workspace và tạo báo cáo outline | Thư mục đã gom nhóm; báo cáo outline đã tạo | Chưa có code repo implementation | Tách tài liệu hiện hành/archive; thêm thư mục báo cáo/nghiên cứu | Bổ sung nội dung báo cáo sau khi implement | Hiệp | 2026-10-26 | 06-bao-cao-do-an-tot-nghiep | Done
MN-003 | 2026-07-09 | Plan Sync | Hiệp, Codex | M00-M16 | Cập nhật timeline theo hiện trạng | Kế hoạch cũ đang trễ so với lịch, scope cũ có PPTX/XLSX trong MVP | Chưa xác nhận tiến độ code thực tế ngoài tài liệu | Rebase timeline từ 09/07, giữ deadline 03/11, nén triển khai MVP | Bắt đầu M00 repo setup, sau đó M01 auth | Hiệp | 2026-07-12 | Workbook plan | Done
MN-004 | 2026-07-13 | Phase 1 Approval | Hiệp, Hùng, Codex | M00,M15,M16 | Duyệt Phase 1 và chuyển sang design/code-ready | GVHD đã duyệt; title/scope/ownership được khóa; DOCX repair và design package đã chuẩn bị | Chưa init Git, chưa scaffold/cài dependency; draw.io/Graphviz và LibreOffice/Poppler chưa khả dụng | Giữ ownership hiện tại; dùng mặc định khuyến nghị; 120 case chia 60 development/60 holdout | Duyệt ADR/file plan/dependencies; sau đó cho phép TASK-013 scaffold/runtime/Git | Hiệp | 2026-07-13 | .pipeline/architecture-decision.html | Done